## Plan
ID | Actividad | ENTREGABLE
1 | SHOWROOM Y APROPIACIÓN CIUDADANA | Showroom virtual y físico implementado
1.1 | Desarrollar showroom virtual | Plataforma virtual completamente funcional
1.1.1 | Definir requerimientos funcionales y contenidos del showroom | Documento de requerimientos funcionales y de contenido
1.1.2 | Diseñar arquitectura de la solución del showroom virtual | Diseño de arquitectura de la plataforma
1.1.3 | Diseñar experiencia de usuario (UX/UI) | Prototipo de interfaz validado
1.1.4 | Desarrollar frontend del showroom | Interfaz funcional del showroom
1.1.5 | Desarrollar backend y servicios del sistema | Servicios backend implementados
1.1.6 | Integrar contenidos del proyecto en la plataforma | Contenidos cargados e integrados
1.1.7 | Ejecutar pruebas funcionales del showroom virtual | Informe de pruebas funcionales
1.2 | Diseñar showroom físico | Diseño arquitectónico, recorrido y especificación tecnológica
1.2.1 | Levantar requerimientos del espacio físico | Documento de requerimientos del espacio
1.2.2 | Diseñar arquitectura del espacio físico | Planos arquitectónicos
1.2.3 | Diseñar recorrido y experiencia de visitantes | Diseño de experiencia de recorrido
1.2.4 | Definir especificaciones de equipos tecnológicos | Especificaciones técnicas de equipamiento
1.3 | Implementar showroom físico | Espacio físico acondicionado con infraestructura tecnológica instalada, integrada y en funcionamiento
1.3.1 | Adecuar el espacio físico | Espacio acondicionado
1.3.2 | Adquirir equipos tecnológicos | Equipos adquiridos
1.3.3 | Instalar infraestructura tecnológica | Infraestructura instalada
1.3.4 | Integrar sistema virtual con el espacio físico | Sistema integrado
1.3.5 | Ejecutar pruebas técnicas del showroom | Informe de pruebas técnicas
1.3.6 | Poner en operación el showroom | Showroom en operación
1.4 | Analizar interacción de usuarios | Informe de analítica de uso y comportamiento
1.4.1 | Definir métricas de uso y experiencia | Matriz de métricas
1.4.2 | Implementar herramientas de analítica | Sistema de analítica implementado
1.4.3 | Recolectar datos de interacción de usuarios | Dataset de uso
1.4.4 | Analizar comportamiento de usuarios | Informe de análisis de interacción
1.5 | Optimizar experiencia y funcionamiento del showroom | Showroom optimizado (UX + ajustes técnicos)
1.5.1 | Identificar oportunidades de mejora | Lista priorizada de mejoras
1.5.2 | Ajustar contenidos y experiencia de usuario | Contenidos optimizados
1.5.3 | Ajustar funcionamiento técnico del sistema | Sistema ajustado
1.5.4 | Validar versión optimizada del showroom | Showroom validado
2 | SOCIALIZACIÓN CENTRO DE IA COLOMBIA | Evento ejecutado con participación de actores estratégicos y registro de resultados
2.1 | Definición del enfoque estratégico del evento | Documento con propósito, objetivos, actores y temáticas del evento
2.1.1 | Definir objetivos y propósito del evento | Documento de objetivos y propósito
2.1.2 | Identificar actores objetivo (gobierno, academia, territorios) | Listado de actores objetivo
2.1.3 | Definir temáticas y mensajes clave del evento | Documento de temáticas y mensajes
2.2 | Identificación, convocatoria y confirmación de participantes | Lista consolidada de participantes confirmados con clasificación institucional
2.2.1 | Construir base de datos de invitados | Base de datos de invitados
2.2.2 | Elaborar invitaciones formales del evento | Documento de invitación formal
2.2.3 | Enviar invitaciones a los actores identificados | Registro de envío de invitaciones
2.2.4 | Confirmar asistencia y consolidar lista final | Lista consolidada de asistentes confirmados
2.3 | Diseño y organización logística del evento | Plan logístico del evento (lugar, agenda, recursos técnicos y contenidos definidos)
2.3.1 | Definir lugar del evento y condiciones logísticas | Confirmación del lugar
2.3.2 | Diseñar agenda detallada del evento | Agenda estructurada
2.3.3 | Definir recursos técnicos requeridos | Listado de recursos técnicos
2.3.4 | Preparar contenidos y presentaciones del evento | Materiales de presentación y demo
2.4 | Ejecución del evento de socialización | Evento ejecutado con desarrollo de agenda y registro de asistencia
2.4.1 | Ajustar logística final según asistentes confirmados | Ajustes logísticos realizados
2.4.2 | Ejecutar evento de socialización | Evento ejecutado
2.4.3 | Registrar asistencia y evidencias del evento | Registro de asistencia y evidencias
2.5 | Sistematización de resultados y retroalimentación | Informe de resultados del evento con análisis de participación y retroalimentación
2.5.1 | Consolidar información de participación | Base consolidada de participación
2.5.2 | Analizar retroalimentación de asistentes | Análisis de retroalimentación
2.5.3 | Elaborar informe final del evento | Informe final del evento
3 | GOBERNANZA Y ARQUITECTURA DE IA | Modelo de gobernanza implementado y arquitectura definida
3.1 | Definición del direccionamiento estratégico de IA | Documento de direccionamiento estratégico con objetivos, alcance, principios de uso responsable y soberanía de datos
3.1.1 | Identificar objetivos estratégicos del sistema de IA | Documento de objetivos estratégicos
3.1.2 | Definir alcance funcional y sectores priorizados | Documento de alcance del sistema
3.1.3 | Definir principios de uso responsable, ética y soberanía de datos | Lineamientos de ética y uso responsable
3.2 | Identificación y caracterización de actores de gobernanza | Mapa de actores con roles, responsabilidades y nivel de participación
3.2.1 | Identificar actores institucionales y territoriales | Listado de actores
3.2.2 | Clasificar actores por rol y nivel de participación | Matriz de roles
3.2.3 | Definir responsabilidades y relaciones entre actores | Mapa de gobernanza
3.3 | Diseño del modelo de gobernanza de IA | Modelo de gobernanza definido con estructura de decisión, roles y mecanismos de coordinación
3.3.1 | Definir estructura de toma de decisiones | Estructura de decisión documentada
3.3.2 | Definir roles y responsabilidades formales | Documento de roles y responsabilidades
3.3.3 | Definir mecanismos de coordinación institucional | Procedimientos de coordinación
3.3.4 | Consolidar documento del modelo de gobernanza | Modelo de gobernanza consolidado
3.4 | Implementación de mesas de gobernanza | Mesas de gobernanza formalmente constituidas con actas de instalación y plan de trabajo
3.4.1 | Definir tipología de mesas (técnica, datos, ética) | Estructura de mesas definida
3.4.2 | Definir integrantes por mesa de gobernanza | Listado de integrantes
3.4.3 | Elaborar y enviar convocatorias a mesas | Convocatorias enviadas
3.4.4 | Realizar sesiones de instalación de mesas | Actas de instalación de mesas
3.4.5 | Definir reglamento operativo de las mesas | Reglamento de funcionamiento
3.4.6 | Definir plan de trabajo y cronograma de mesas | Plan de trabajo aprobado
3.5 | Diseño de la arquitectura conceptual del sistema de IA | Diagrama de arquitectura conceptual con componentes, flujos de información y relaciones
3.5.1 | Identificar componentes del sistema de IA | Lista de componentes
3.5.2 | Definir flujos de información entre componentes | Diagrama de flujos
3.5.3 | Definir relaciones entre módulos del sistema | Modelo conceptual
3.5.4 | Consolidar arquitectura conceptual | Documento de arquitectura conceptual
3.6 | Diseño de la arquitectura técnica del sistema de IA | Documento de arquitectura técnica que define infraestructura, servicios, almacenamiento e integración
3.6.1 | Definir infraestructura tecnológica base | Diseño de infraestructura
3.6.2 | Definir servicios y componentes técnicos | Arquitectura de servicios
3.6.3 | Definir mecanismos de integración e interoperabilidad | Diseño de integración
3.6.4 | Definir lineamientos de seguridad y acceso | Lineamientos de seguridad
3.6.5 | Consolidar documento de arquitectura técnica | Documento técnico final
4 | PLAN MAESTRO DE DATOS (PMD) | PMD aprobado
4.1 | Definición del modelo de gobierno de datos | Modelo de gobierno de datos con roles, responsabilidades, políticas y lineamientos definidos
4.1.1 | Identificar roles de gobierno de datos (owner, steward, custodio) | Matriz de roles de datos
4.1.2 | Definir responsabilidades y funciones por rol | Documento de responsabilidades
4.1.3 | Definir políticas de gobierno de datos | Políticas de gobierno
4.1.4 | Consolidar modelo de gobierno de datos | Modelo de gobierno documentado
4.2 | Diseño de la arquitectura de datos | Arquitectura de datos definida (fuentes, flujos, almacenamiento e integración)
4.2.1 | Identificar fuentes de datos (internas y externas) | Inventario de fuentes
4.2.2 | Definir flujos de ingestión y procesamiento | Diagrama de flujos de datos
4.2.3 | Definir arquitectura de almacenamiento (data lake, warehouse) | Diseño de almacenamiento
4.2.4 | Definir mecanismos de integración de datos | Arquitectura de integración
4.3 | Definición de políticas de calidad, seguridad y acceso a datos | Políticas de calidad, seguridad, anonimización y acceso a datos documentadas
4.3.1 | Definir criterios de calidad de datos | Política de calidad
4.3.2 | Definir políticas de seguridad y protección de datos | Política de seguridad
4.3.3 | Definir lineamientos de anonimización y privacidad | Lineamientos de anonimización
4.3.4 | Definir políticas de acceso y uso de datos | Política de acceso
4.4 | Definición del catálogo y clasificación de datos | Estructura de catálogo de datos con clasificación por tipo, sensibilidad y uso
4.4.1 | Definir estructura del catálogo de datos | Estructura de catálogo
4.4.2 | Definir criterios de clasificación (sensibilidad, uso) | Modelo de clasificación
4.4.3 | Definir metadatos y estándares de documentación | Estándares de metadatos
4.4.4 | Consolidar catálogo de datos | Catálogo definido
4.5 | Validación y aprobación del plan maestro de datos (PMD) | PMD aprobado por instancias de gobernanza
4.5.1 | Socializar PMD con mesas de gobernanza | Registro de socialización
4.5.2 | Recoger observaciones y ajustes | Documento de ajustes
4.5.3 | Aprobar PMD en instancia de gobernanza | PMD aprobado
5 | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | Infraestructura tecnológica operativa
5.1 | Definición de requerimientos de infraestructura tecnológica | Documento de requerimientos de infraestructura (cómputo, almacenamiento, redes y escalabilidad)
5.1.1 | Identificar necesidades de cómputo (CPU/GPU) | Requerimientos de cómputo
5.1.2 | Definir necesidades de almacenamiento de datos | Requerimientos de almacenamiento
5.1.3 | Definir requerimientos de red y conectividad | Requerimientos de red
5.1.4 | Definir criterios de escalabilidad y disponibilidad | Documento de requerimientos consolidado
5.2 | Diseño de la arquitectura del entorno de cómputo | Diseño del entorno de cómputo con distribución de recursos, entornos y operación
5.2.1 | Definir arquitectura de entornos (dev, test, prod) | Arquitectura de entornos
5.2.2 | Diseñar distribución de recursos computacionales | Diseño de distribución de recursos
5.2.3 | Definir herramientas de desarrollo y operación | Stack tecnológico definido
5.2.4 | Consolidar diseño del entorno de cómputo | Documento de arquitectura de cómputo
5.3 | Aprovisionamiento de infraestructura tecnológica | Recursos de cómputo y almacenamiento provisionados y disponibles
5.3.1 | Definir estrategia de aprovisionamiento (cloud/on-prem) | Estrategia de aprovisionamiento
5.3.2 | Gestionar adquisición o provisión de recursos | Recursos provisionados
5.3.3 | Configurar recursos de cómputo y almacenamiento | Infraestructura base configurada
5.4 | Configuración de red, conectividad y seguridad | Infraestructura de red y seguridad configurada con acceso controlado
5.4.1 | Configurar redes y conectividad | Red configurada
5.4.2 | Implementar controles de acceso y autenticación | Sistema de acceso seguro
5.4.3 | Implementar mecanismos de seguridad de la información | Seguridad implementada
5.4.4 | Validar seguridad y conectividad | Informe de validación de seguridad
5.5 | Configuración de entornos de desarrollo y ejecución | Entornos de desarrollo y ejecución configurados y operativos
5.5.1 | Configurar entorno de desarrollo | Entorno de desarrollo operativo
5.5.2 | Configurar entorno de pruebas | Entorno de pruebas operativo
5.5.3 | Configurar entorno de producción | Entorno productivo configurado
5.5.4 | Validar funcionamiento de entornos | Informe de validación de entornos
5.6 | Validación de la infraestructura tecnológica | Informe de validación de infraestructura (desempeño, estabilidad y disponibilidad)
5.6.1 | Ejecutar pruebas de desempeño (carga y estrés) | Resultados de pruebas
5.6.2 | Evaluar estabilidad y disponibilidad del sistema | Informe de estabilidad
5.6.3 | Consolidar informe de validación de infraestructura | Informe final de validación
6 | GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS | Datos adquiridos, curados y catalogados
6.1 | Identificación y caracterización de fuentes de datos | Inventario de fuentes de datos con descripción de origen, tipo, formato y nivel de sensibilidad
6.1.1 | Identificar fuentes de datos en salud y medio ambiente | Listado de fuentes de datos
6.1.2 | Caracterizar fuentes (tipo, formato, periodicidad) | Fichas técnicas de fuentes
6.1.3 | Evaluar disponibilidad y acceso a fuentes | Evaluación de acceso
6.2 | Clasificación y priorización de datos | Matriz de clasificación de datos según uso, criticidad y restricciones
6.2.1 | Clasificar datos según sensibilidad y uso | Matriz de clasificación
6.2.2 | Priorizar datasets según valor para el proyecto | Lista priorizada
6.2.3 | Validar priorización con gobernanza | Aprobación de priorización
6.3 | Definición de mecanismos de acceso e integración de datos | Diseño de mecanismos de acceso, transferencia e integración de datos
6.3.1 | Definir mecanismos de acceso (API, batch, streaming) | Diseño de acceso
6.3.2 | Definir procesos de transferencia de datos | Procedimientos de transferencia
6.3.3 | Diseñar pipelines de ingestión de datos | Diseño de pipelines
6.4 | Formalización de acuerdos con proveedores de datos | Acuerdos firmados con entidades proveedoras de datos
6.4.1 | Identificar entidades proveedoras de datos | Listado de entidades
6.4.2 | Negociar condiciones de acceso y uso | Acuerdos preliminares
6.4.3 | Gestionar revisión jurídica y aprobación | Acuerdos firmados
6.5 | Ingesta y consolidación de datos | Datos almacenados y organizados conforme a estructura definida
6.5.1 | Implementar pipelines de ingestión | Pipelines implementados
6.5.2 | Ejecutar carga inicial de datos | Datos cargados
6.5.3 | Validar integridad y estructura de datos | Informe de validación
6.6 | Limpieza, normalización y depuración de datos | Dataset limpio, consistente y estructurado para uso en modelos
6.6.1 | Ejecutar limpieza sintáctica de datos | Datos corregidos
6.6.2 | Ejecutar limpieza semántica y consistencia | Datos consistentes
6.6.3 | Normalizar unidades y estructuras | Datos normalizados
6.6.4 | Eliminar duplicados y consolidar registros | Dataset depurado final
7 | MODEL CARD DE MODELO FUNDACIONAL SALUD | Model Card de salud validado
7.1 | Selección y caracterización del modelo base | Documento de selección del modelo base con criterios técnicos y funcionales
7.1.1 | Identificar modelos fundacionales candidatos (open source) | Lista de modelos candidatos
7.1.2 | Definir criterios de evaluación (desempeño, arquitectura, licenciamiento) | Criterios definidos
7.1.3 | Evaluar modelos candidatos | Resultados de evaluación
7.1.4 | Seleccionar modelo base | Modelo seleccionado
7.2 | Preparación de datos para entrenamiento del modelo | Dataset estructurado para entrenamiento, validación y prueba
7.2.1 | Seleccionar datasets relevantes para salud | Dataset seleccionado
7.2.2 | Dividir datos en entrenamiento, validación y prueba | Datos segmentados
7.2.3 | Ajustar formato y estructura para entrenamiento | Dataset listo para entrenamiento
7.3 | Entrenamiento y ajuste del modelo fundacional | Modelo entrenado y ajustado con parámetros definidos
7.3.1 | Configurar entorno de entrenamiento | Entorno configurado
7.3.2 | Ejecutar primer ciclo de entrenamiento | Modelo entrenado (v1)
7.3.3 | Evaluar resultados iniciales | Informe de evaluación inicial
7.3.4 | Ajustar parámetros del modelo | Parámetros ajustados
7.3.5 | Ejecutar segundo ciclo de entrenamiento | Modelo entrenado (v2)
7.4 | Evaluación del desempeño del modelo | Informe de evaluación (precisión, coherencia, generalización y sesgos)
7.4.1 | Definir métricas de evaluación (precisión, recall, etc.) | Métricas definidas
7.4.2 | Evaluar desempeño del modelo en datos de prueba | Resultados de evaluación
7.4.3 | Analizar sesgos y riesgos del modelo | Informe de sesgos
7.4.4 | Validar modelo con criterios técnicos y funcionales | Validación del modelo
7.5 | Documentación del modelo (Model Card) | Model Card completo con descripción del modelo, datos, desempeño, limitaciones y consideraciones éticas
7.5.1 | Documentar propósito y alcance del modelo | Sección de propósito
7.5.2 | Documentar datos utilizados y proceso de entrenamiento | Sección de datos
7.5.3 | Documentar desempeño, métricas y resultados | Sección de desempeño
7.5.4 | Documentar limitaciones, riesgos y consideraciones éticas | Sección de riesgos
7.5.5 | Consolidar y validar Model Card | Model Card final
8 | MODEL CARD DE MODELO FUNDACIONAL MEDIO AMBIENTE | Model Card de medio ambiente validado
8.1 | Selección y caracterización del modelo base | Documento de selección del modelo con criterios técnicos, fuentes de datos y alcance ambiental
8.1.1 | Identificar modelos candidatos para análisis ambiental | Lista de modelos candidatos
8.1.2 | Definir criterios de evaluación (espacial, temporal, escalabilidad) | Criterios definidos
8.1.3 | Evaluar desempeño de modelos candidatos | Resultados de evaluación
8.1.4 | Seleccionar modelo base ambiental | Modelo seleccionado
8.2 | Preparación e integración de datos ambientales | Dataset integrado con datos ambientales estructurados (espaciales, temporales y multifuente)
8.2.1 | Seleccionar datasets ambientales relevantes | Dataset seleccionado
8.2.2 | Integrar datos geoespaciales y temporales | Dataset integrado
8.2.3 | Homogeneizar formatos y sistemas de referencia | Datos estandarizados
8.2.4 | Validar calidad y consistencia de datos | Informe de calidad de datos
8.2.5 | Preparar datasets para entrenamiento | Dataset listo para entrenamiento
8.3 | Entrenamiento y ajuste del modelo fundacional | Modelo entrenado con parámetros ajustados y configuración documentada
8.3.1 | Configurar entorno de entrenamiento | Entorno configurado
8.3.2 | Ejecutar entrenamiento inicial del modelo | Modelo entrenado (v1)
8.3.3 | Evaluar desempeño inicial | Informe de evaluación
8.3.4 | Ajustar parámetros y arquitectura del modelo | Modelo ajustado
8.3.5 | Ejecutar entrenamiento final | Modelo final
8.4 | Evaluación del desempeño del modelo | Informe de evaluación (precisión, robustez, comportamiento en escenarios ambientales y sesgos)
8.4.1 | Definir métricas ambientales (precisión espacial, temporal, etc.) | Métricas definidas
8.4.2 | Evaluar desempeño del modelo en escenarios ambientales | Resultados de evaluación
8.4.3 | Analizar robustez y comportamiento en distintos escenarios | Informe de robustez
8.4.4 | Validar modelo con criterios técnicos y funcionales | Validación del modelo
8.5 | Documentación del modelo (Model Card) | Model Card completo con descripción del modelo, datos, desempeño, limitaciones y riesgos
8.5.1 | Documentar propósito y alcance del modelo ambiental | Sección de propósito
8.5.2 | Documentar datos y fuentes utilizadas | Sección de datos
8.5.3 | Documentar desempeño y resultados del modelo | Sección de desempeño
8.5.4 | Documentar limitaciones, riesgos e interpretación | Sección de riesgos
8.5.5 | Consolidar y validar Model Card ambiental | Model Card final
9 | CASO DE USO: PREDICCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS MÉDICOS | Caso de estudio validado (epidemiología)
9.1 | Definición del alcance y variables del caso de uso | Documento de alcance con variables epidemiológicas, objetivos y criterios de análisis
9.1.1 | Definir problema epidemiológico a abordar | Problema definido
9.1.2 | Identificar variables epidemiológicas clave | Variables definidas
9.1.3 | Definir objetivos analíticos y criterios de éxito | Documento de alcance
9.2 | Integración de datos y adaptación del modelo de salud | Dataset integrado y modelo ajustado al contexto epidemiológico
9.2.1 | Seleccionar datasets epidemiológicos relevantes | Dataset seleccionado
9.2.2 | Integrar datos epidemiológicos con variables contextuales | Dataset integrado
9.2.3 | Adaptar modelo fundacional al caso epidemiológico | Modelo adaptado
9.3 | Desarrollo del caso de uso y generación de predicciones | Sistema funcional que genera predicciones epidemiológicas
9.3.1 | Configurar pipeline de inferencia del modelo | Pipeline configurado
9.3.2 | Ejecutar generación de predicciones epidemiológicas | Predicciones generadas
9.3.3 | Generar escenarios de optimización de recursos médicos | Escenarios generados
9.4 | Evaluación de resultados y validación técnica | Informe de validación con análisis de precisión, utilidad y consistencia de resultados
9.4.1 | Evaluar precisión y confiabilidad de predicciones | Resultados de evaluación
9.4.2 | Validar resultados con expertos en salud | Validación experta
9.4.3 | Analizar utilidad para toma de decisiones | Informe de utilidad
10 | CASO DE USO: PROCESAMIENTO SEGURO Y ANONIMIZADO DE HISTORIALES CLÍNICOS | Caso de estudio validado (anonimización)
10.1 | Definición del alcance, riesgos y criterios de anonimización | Documento de alcance con tipos de datos clínicos, riesgos de reidentificación y criterios de anonimización
10.1.1 | Identificar tipos de datos clínicos a procesar | Inventario de datos clínicos
10.1.2 | Identificar variables sensibles y cuasi-identificadores | Lista de variables sensibles
10.1.3 | Evaluar riesgos de reidentificación | Análisis de riesgos
10.1.4 | Definir criterios y niveles de anonimización | Criterios definidos
10.2 | Preparación de datos clínicos y aplicación de técnicas de anonimización | Dataset anonimizado con técnicas aplicadas (enmascaramiento, agregación, seudonimización)
10.2.1 | Seleccionar datasets clínicos a anonimizar | Dataset seleccionado
10.2.2 | Aplicar técnicas de anonimización (enmascaramiento, agregación, seudonimización) | Dataset anonimizado
10.2.3 | Validar cumplimiento de criterios de anonimización | Validación de anonimización
10.2.4 | Ajustar anonimización según resultados | Dataset anonimizado final
10.3 | Desarrollo del sistema de procesamiento seguro de datos | Sistema funcional que procesa datos clínicos anonimizados de forma segura
10.3.1 | Diseñar flujo de procesamiento seguro de datos | Diseño de flujo
10.3.2 | Implementar controles de acceso y seguridad | Controles implementados
10.3.3 | Implementar pipeline de procesamiento seguro | Pipeline funcional
10.3.4 | Integrar datos anonimizados en el sistema | Sistema integrado
10.4 | Evaluación de privacidad, seguridad y utilidad de los datos | Informe de evaluación que valida anonimización, cumplimiento normativo y utilidad analítica de los datos
10.4.1 | Evaluar riesgo de reidentificación sobre datos anonimizados | Informe de riesgo preliminar
10.4.2 | Validar cumplimiento normativo preliminar | Validación normativa inicial
10.4.3 | Evaluar utilidad analítica de los datos anonimizados | Informe de utilidad
10.4.4 | Validar seguridad y privacidad en el sistema integrado | Validación final de seguridad
11 | CASO DE USO: CADENAS PRODUCTIVAS PARA IMPULSAR LA BIOECONOMÍA | Caso de estudio validado (bioeconomía)
11.1 | Definición del alcance y variables del caso de uso | Documento de alcance con cadenas productivas, variables económicas, ambientales y territoriales
11.1.1 | Definir cadenas productivas priorizadas | Cadenas productivas definidas
11.1.2 | Identificar variables económicas, ambientales y territoriales | Variables definidas
11.1.3 | Definir objetivos analíticos y criterios de éxito | Documento de alcance
11.2 | Integración de datos productivos y ambientales | Dataset integrado con información productiva, ambiental y geográfica
11.2.1 | Seleccionar datasets productivos y ambientales | Dataset seleccionado
11.2.2 | Integrar datos económicos, ambientales y geoespaciales | Dataset integrado
11.2.3 | Validar consistencia y calidad de los datos integrados | Informe de calidad
11.3 | Desarrollo del modelo aplicado y análisis de cadenas productivas | Sistema funcional que analiza cadenas productivas y genera insights para bioeconomía
11.3.1 | Adaptar modelo ambiental al caso de bioeconomía | Modelo adaptado
11.3.2 | Configurar pipeline de análisis productivo | Pipeline configurado
11.3.3 | Ejecutar análisis de cadenas productivas | Resultados de análisis
11.3.4 | Generar insights y oportunidades de bioeconomía | Informe de insights
11.4 | Evaluación y validación del caso de uso | Informe de validación con análisis de impacto, sostenibilidad y aplicabilidad del modelo
11.4.1 | Evaluar consistencia y confiabilidad de resultados | Informe de evaluación
11.4.2 | Validar resultados con expertos sectoriales y territoriales | Validación experta
11.4.3 | Analizar aplicabilidad para toma de decisiones | Informe de aplicabilidad
12 | CASO DE USO: PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Caso de estudio validado (biodiversidad)
12.1 | Definición del alcance y variables del caso de uso | Documento de alcance con variables de biodiversidad, clima, territorio y riesgos ambientales
12.1.1 | Definir problema ambiental y alcance territorial | Problema y alcance definidos
12.1.2 | Identificar variables climáticas, ecológicas y territoriales | Variables definidas
12.1.3 | Definir objetivos analíticos y criterios de éxito | Documento de alcance
12.2 | Integración de datos ambientales, climáticos y geoespaciales | Dataset integrado con información climática, biodiversidad y georreferenciación
12.2.1 | Seleccionar datasets de biodiversidad y clima | Dataset seleccionado
12.2.2 | Integrar datos climáticos, ecológicos y geoespaciales | Dataset integrado
12.2.3 | Validar consistencia, cobertura y calidad de datos | Informe de calidad
12.3 | Desarrollo del modelo aplicado y análisis de escenarios | Sistema funcional que analiza escenarios de cambio climático y su impacto en biodiversidad
12.3.1 | Adaptar modelo ambiental al caso de biodiversidad | Modelo adaptado
12.3.2 | Configurar pipeline de análisis de escenarios | Pipeline configurado
12.3.3 | Ejecutar análisis de escenarios climáticos | Escenarios generados
12.3.4 | Identificar zonas críticas y riesgos ambientales | Mapa de riesgos
12.4 | Evaluación y validación del caso de uso | Informe de validación con análisis de riesgo, impacto ambiental y aplicabilidad del modelo
12.4.1 | Evaluar consistencia y robustez de resultados | Informe de evaluación
12.4.2 | Validar resultados con expertos ambientales | Validación experta
12.4.3 | Analizar aplicabilidad para decisiones de conservación | Informe de aplicabilidad
13 | ORQUESTACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES | Sistema integrado operativo
13.1 | Diseño de la arquitectura de orquestación del sistema | Arquitectura de orquestación definida (integración de modelos, datos y servicios)
13.1.1 | Definir arquitectura de integración (modelos, datos, servicios) | Arquitectura definida
13.1.2 | Definir patrones de orquestación (RAG, agentes, pipelines) | Patrones definidos
13.1.3 | Definir flujos de interacción entre componentes | Diagramas de flujo
13.1.4 | Consolidar arquitectura de orquestación | Documento de arquitectura
13.2 | Implementación de mecanismos de consulta y recuperación de información (RAG) | Sistema de recuperación de información funcional integrado con los datos
13.2.1 | Definir estrategia de indexación de datos | Estrategia definida
13.2.2 | Implementar indexación de datasets | Índices generados
13.2.3 | Implementar motor de recuperación de información | Motor RAG funcional
13.2.4 | Integrar recuperación con modelos fundacionales | RAG integrado
13.3 | Integración de modelos fundacionales con los servicios y datos | Modelos integrados con datos y servicios en un entorno funcional
13.3.1 | Integrar modelos fundacionales con pipelines de datos | Integración modelo-datos
13.3.2 | Integrar casos de uso en el sistema | Casos de uso integrados
13.3.3 | Implementar servicios internos de orquestación | Servicios implementados
13.3.4 | Validar integración de componentes | Validación de integración
13.4 | Desarrollo de aplicaciones y agentes de interacción | Aplicaciones y agentes funcionales para interacción con usuarios
13.4.1 | Diseñar interfaces de usuario (UI/UX) | Diseño UI/UX
13.4.2 | Desarrollar aplicaciones de interacción | Aplicaciones funcionales
13.4.3 | Desarrollar agentes inteligentes de consulta | Agentes implementados
13.4.4 | Integrar aplicaciones con el sistema | Aplicaciones integradas
13.5 | Desarrollo de servicios de acceso e integración (APIs) | Servicios y APIs disponibles para integración con otros sistemas
13.5.1 | Definir especificaciones de APIs | Especificación de APIs
13.5.2 | Desarrollar servicios de acceso | APIs funcionales
13.5.3 | Implementar seguridad y control de acceso en APIs | Seguridad implementada
13.5.4 | Integrar APIs con el sistema | APIs integradas
13.6 | Pruebas de integración y validación del sistema | Informe de pruebas que valida integración, estabilidad y funcionamiento del sistema
13.6.1 | Diseñar plan de pruebas de integración | Plan de pruebas
13.6.2 | Ejecutar pruebas funcionales del sistema | Resultados de pruebas
13.6.3 | Ejecutar pruebas de desempeño y carga | Resultados de desempeño
13.6.4 | Consolidar validación final del sistema | Informe final de validación
14 | MIGRACIÓN Y PLAN DE ROLLBACK | Estrategia de migración y rollback definida
14.1 | Definición de la estrategia de migración a producción | Estrategia de migración definida (alcance, fases, ventanas de despliegue y criterios de éxito)
14.1.1 | Definir enfoque de migración (gradual, por fases, big bang) | Estrategia definida
14.1.2 | Definir ventanas de despliegue y plan de ejecución | Plan de despliegue
14.1.3 | Definir criterios de éxito y validación | Criterios definidos
14.2 | Preparación del entorno de producción | Entorno de producción configurado y listo para despliegue
14.2.1 | Configurar infraestructura de producción | Infraestructura lista
14.2.2 | Configurar servicios y dependencias en producción | Servicios configurados
14.2.3 | Preparar datos y modelos para despliegue | Componentes preparados
14.3 | Ejecución de la migración del sistema | Sistema desplegado en producción con operación habilitada
14.3.1 | Ejecutar despliegue del sistema en producción | Sistema desplegado
14.3.2 | Verificar funcionamiento inicial del sistema | Validación inicial
14.3.3 | Ajustar configuración según resultados iniciales | Ajustes realizados
14.4 | Definición e implementación del plan de rollback | Plan de rollback definido con procedimientos, escenarios de falla y responsables
14.4.1 | Definir escenarios de falla y criterios de reversión | Escenarios definidos
14.4.2 | Definir procedimientos de rollback | Procedimientos documentados
14.4.3 | Implementar mecanismos de reversión (backups, versionado) | Mecanismos implementados
14.5 | Pruebas de migración y rollback | Informe de pruebas que valida migración y capacidad de reversión del sistema
14.5.1 | Diseñar escenarios de prueba de migración | Escenarios definidos
14.5.2 | Ejecutar pruebas de migración | Resultados de pruebas
14.5.3 | Ejecutar pruebas de rollback | Validación de reversión
14.5.4 | Consolidar validación final de migración | Informe final
15 | CIERRE Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Sistema en producción y conocimiento transferido
15.1 | Estabilización del sistema en producción | Sistema en producción estable con monitoreo activo y gestión de incidencias
15.1.1 | Implementar monitoreo del sistema (logs, métricas, alertas) | Sistema de monitoreo operativo
15.1.2 | Gestionar incidencias iniciales en producción | Registro y resolución de incidencias
15.1.3 | Ajustar configuraciones del sistema según operación real | Sistema estabilizado
15.2 | Documentación técnica y funcional del sistema | Documentación completa del sistema (arquitectura, modelos, datos, APIs y operación)
15.2.1 | Documentar arquitectura del sistema (componentes, flujos) | Documento de arquitectura
15.2.2 | Documentar modelos (Model Cards consolidados) | Documentación de modelos
15.2.3 | Documentar datos y pipelines | Documentación de datos
15.2.4 | Documentar APIs y operación del sistema | Manual técnico y operativo
15.3 | Transferencia de conocimiento a equipos responsables | Sesiones de transferencia realizadas con materiales entregados y equipos capacitados
15.3.1 | Diseñar plan de transferencia de conocimiento | Plan de transferencia
15.3.2 | Preparar materiales de capacitación (técnicos y funcionales) | Materiales de formación
15.3.3 | Ejecutar sesiones de capacitación a equipos responsables | Sesiones realizadas
15.3.4 | Evaluar apropiación del conocimiento transferido | Evaluación de transferencia
15.4 | Validación operativa y aceptación del sistema | Acta de aceptación del sistema por parte de las entidades responsables
15.4.1 | Definir criterios de aceptación del sistema | Criterios definidos
15.4.2 | Ejecutar validación operativa con entidades responsables | Validación realizada
15.4.3 | Consolidar acta de aceptación del sistema | Acta de aceptación
15.5 | Cierre formal del proyecto | Acta de cierre del proyecto con entrega final de resultados y cumplimiento de objetivos
15.5.1 | Consolidar resultados y entregables finales del proyecto | Informe final
15.5.2 | Verificar cumplimiento de objetivos y alcance | Validación de cumplimiento
15.5.3 | Formalizar cierre contractual del proyecto | Acta de cierre

## Matriz
ID | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 | H07 | H08 | H09 | H10 | H11 | H12 | H13
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3.6.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.4.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
13.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
15.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Actas
ID_Hito | Nombre_Hito | Fecha_Ejecucion | Avance_% | Resumen_Acta (Ficha Técnica) | Responsable
H01 | SHOWROOM VIRTUAL (MVP) | 2026-04-30 | 90.91% | Arquitectura: Angular, MongoDB y Gemini API. Avatar: Ximiagua (inclusivo). Entrega funcional al 30-Abril para evento Colombia 5.0 y presentación crítica ante el Viceministerio TIC (08-Mayo). MVP: VMware Internexa (Entrega 20-Abril). Macro: AppSarStack en Colombia. Riesgo: Justificación técnica enviada para mitigar hallazgos de auditoría por uso de recursos. | TSG - Camilo Arias INTERNEXA
H02 | SOCIALIZACION | 2026-05-22 | 15% | Contactos Mesas de Gobernanza | Responsable: UT T&T 2026
H03 | GOBERNANZA Y CRONOGRAMA | 2026-04-14 | 100% | Cambio Estratégico: Mesas semanales para agilizar decisiones. Ajuste: 153 actividades reestructuradas para asegurar "victorias tempranas" antes del cambio de gobierno en agosto. | Holman Bolívar
H04 | SHOWROOM FISICO | 2026-07-31 | 0% | Espacio físico acondicionado con infraestructura tecnológica instalada, integrada y en funcionamiento | Talentum - Solangie Garavito
H05 | PLAN MAESTRO DE DATOS | 2026-04-09 | 50% | Estrategia: Activación de 'Plan B' urgente (academia, PENDATA, compra) ante riesgo de silos. Arquitectura: Definición de modelo Medallón (Bronce, Plata, Oro) sobre modelos Open Source. | Johnny Sierra / Andrés Posada
H06 | MODEL CARD DE MODELO FUNDACIONAL DE SALUD | 2026-07-24 | 0% | Model Card completo con descripción del modelo, datos, desempeño, limitaciones y consideraciones éticas | TSG
H07 | MODEL CARD DE MODELO FUNDACIONAL DE MEDIO AMBIENTE | 2026-09-25 | 0% | Model Card completo con descripción del modelo, datos, desempeño, limitaciones y consideraciones éticas | TSG
H08 | PROTOTIPO FUNCIONAL PRIMER CASO DE USO SALUD | 2026-10-23 | 0% | Caso de estudio validado (epidemiología) | TSG
H09 | PROTOTIPO FUNCIONAL SEGUNDO CASO DE USO SALUD | 2026-11-20 | 0% | Caso de estudio validado (anonimización) | TSG
H10 | PROTOTIPO FUNCIONAL PRIMER CASO DE USO MEDIOAMBIENTE | 2026-12-18 | 0% | Caso de estudio validado (bioeconomía) | TSG
H11 | PROTOTIPO FUNCIONAL SEGUNDO CASO DE USO MEDIOAMBIENTE | 2027-01-15 | 0% | Caso de estudio validado (biodiversidad) | TSG
H12 | PROPUESTA DE MIGRACIÓN Y PLAN DE ROLLBACK | 2027-04-02 | 0% | Estrategia de migración y rollback definida | TSG
H13 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | 2027-05-14 | 0% | Sistema en producción y conocimiento transferido | TSG

## Hitos
No. | HITO | FECHA | ENTREGABLE
H01 | SHOWROOM VIRTUAL | 2026-04-30 | Plataforma virtual completamente funcional
H02 | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO | 2026-05-22 | Evento ejecutado con desarrollo de agenda y registro de asistencia
H03 | IMPLEMENTACIÓN MESAS DE GOBERNANZA | 2026-06-05 | Mesas de gobernanza formalmente constituidas con actas de instalación y plan de trabajo
H04 | IMPLEMENTACIÓN DEL SHOWROOM FÍSICO | 2026-07-31 | Espacio físico acondicionado con infraestructura tecnológica instalada, integrada y en funcionamiento
H05 | PLAN MAESTRO DE DATOS (PMD) | 2026-06-12 | PMD aprobado por instancias de gobernanza
H06 | MODEL CARD DE MODELO FUNDACIONAL DE SALUD | 2026-07-24 | Model Card completo con descripción del modelo, datos, desempeño, limitaciones y consideraciones éticas
H07 | MODEL CARD DE MODELO FUNDACIONAL DE MEDIO AMBIENTE | 2026-09-25 | Model Card completo con descripción del modelo, datos, desempeño, limitaciones y consideraciones éticas
H08 | PROTOTIPO FUNCIONAL PRIMER CASO DE USO SALUD | 2026-10-23 | Caso de estudio validado (epidemiología)
H09 | PROTOTIPO FUNCIONAL SEGUNDO CASO DE USO SALUD | 2026-11-20 | Caso de estudio validado (anonimización)
H10 | PROTOTIPO FUNCIONAL PRIMER CASO DE USO MEDIOAMBIENTE | 2026-12-18 | Caso de estudio validado (bioeconomía)
H11 | PROTOTIPO FUNCIONAL SEGUNDO CASO DE USO MEDIOAMBIENTE | 2027-01-15 | Caso de estudio validado (biodiversidad)
H12 | PROPUESTA DE MIGRACIÓN Y PLAN DE ROLLBACK | 2027-04-02 | Estrategia de migración y rollback definida
H13 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | 2027-05-14 | Sistema en producción y conocimiento transferido